Smlouva o dílo

Číslo smlouvy dodavatele 2010/12/07/01

uzavřená podle § 536 - §565 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

Článek 1	Smluvní strany

1.1 Dodavatel a objednatel

Dodavatel:

Vladimír Zavřel, Z-WARE

Horákovská 7

628 00 Brno

IČO: 15564894

DIČ: CZ580522/2500

Zástupce dodavatele pro věci smluvní: 		Ing. Vladimír Zavřel - majitel

Zástupce dodavatele pro věci technické: 	Oldřich Wagner – technik

(dále jen dodavatel)

Objednatel:

RCS

IČO:

DIČ:

Zástupce objednatele pro věci smluvní:		 ….................

Zástupce objednatele pro věci technické: 	Mgr. Josef Tesařík

(dále jen objednatel)

1.2 Kontakty

Dodavatel:

Adresa:		Vladimír Zavřel Z-WARE, Horákovská 7, 628 00 Brno

Telefony: 	Jihlava: 567 586 104, fax: 567 586 104; Brno: 515 919 840, 544 211 197

Walter: 603 867 521, Zavřel: 603 521 034, Wagner: 723 057 607

e-mail:		brno@z-ware.cz

Objednatel:

Adresa:	RCS (Robinco)

Telefony: 	244 112 646, 724 700 207

Mgr. Josef Tesařík

e-mail:		josef.tesarik@robincocs.cz

Článek 2	Předmět smlouvy

2.1. Stravovací systém

Předmětem smlouvy je zhotovení, instalace a zprovoznění stravovacího systému. Úplný seznam zařízení, programového vybavení a služeb je v korespondující nabídce – Příloha 1 a Příloha 2.

Článek 3	Čas plnění

3.1 Časový plán plnění

Plnění závazků dodavatele uvedených v čl. 2 bude probíhat průběžně po podepsání smlouvy v následujících etapách:

| č. | ETAPA | Popis | Začátek | Konec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analýza, sběr podkladů | Upřesnění vlastností, částečně u konečného zákazníka | 1. týden | 2. týden |
| 2 | Příprava a podepsání SoD |  | 1. týden | 2. týden |
| 3 | Instalace SW | Instalace serverové části (SW) a klientů ve škole, školení uživatelů, úvodní import dat. Instalace vzdálené správy na všech námi spravovaných počítačích, které budou součástí systému. | 3. týden | 4. týden |
| 4 | Kabeláž | Zadání kabeláže pro instalaci. Zhotovení kabeláže s přispěním pracovníků školy. | 3. týden | 5. týden |
| 5 | Modelová instalace | V případě možnosti a zájmu zprovoznění modelové instalace objednávkového a výdejovového terminálu u zákazníka. | 3. týden | 5. týden |
| 6 | VPN | Zhotovení a testy VPN dálkovou správou. | 3. týden | 5. týden |
| 7 | Instalace SW v restauracích | Instalace klientů, testy propojení a nastavení vzdálenou správou. | 3. týden | 5. týden |
| 8 | Kompletace systému (montáž, oživení) | Montáž zbývajících terminálů, kompletace SW a jeho nastavení. | 3. týden | 6. týden |
| 9 | Dodávka karet/čipů | Dodávka karet, zaškolení personálu pro zadávání karet. | 3. týden | 6. týden |
| 10 | Zkušební provoz | Je možné využívat funkce systému, prodej čipů, začátek objednávání | 5. týden | 6. týden |
| 11 | Předání | Předaní díla do ostrého provozu | 6. týden | 7. týden |
| 12 | Ostrý provoz | Předpokládaný termín | 1.2.2010 |  |
| 13 | Bezplatný záruční servis | 24 měsíců od předání | …............. | ….............. |

3.2 Nedodržení plánu plnění

Objednatel i dodavatel se může odchýlit od časového plánu plnění pouze s prokazatelně vyjádřeným souhlasem odpovědného pracovníka druhé strany.

Článek 4	Místo a způsob plnění

4.1 Místa plnění

Jako místo a způsob plnění etapy 1, 2 a 6 se stanovují: kanceláře, telefony a e-mailová adresa dodavatele, v případě potřeby prostory konečného zákazníka. Jako místo a způsob plnění etap 3, 4, 5 a 7 až 12 se stanovují prostory  konečného zákazníka.

4.2 Podmínky instalace

Zhotovitel oznámí zákazníkovi termín instalace systému vždy s předstihem nejméně tří pracovních dnů v souladu s čl. 3 této smlouvy. Zákazník se zavazuje poskytnout přístup do prostoru instalace a umožnit montáž požadovaných zařízení podle Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy. Zákazník se zavazuje poskytnout, v případě potřeby, uzamykatelné prostory pro skladování materiálu k instalaci. Zákazník se zavazuje poskytnout funkční a kompletně připravené počítače a další zařízení potřebné pro realizaci SoD.

Článek 5	Cena a platební podmínky

5.1 Stanovení ceny

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou a obsahuje položky podle Přílohy č. 1 a 2. Veškeré částky uváděné ve SoD jsou bez DPH. Cena za stravovací systém je 152 554 Kč. Tato cena je konečná a je platná do předání díla. Pro placení byl dohodnut následující splátkový kalendář:

1. splátku ve výši 1/3 částky systému zaplatí objednatel po podepsání smlouvy,

2. splátku ve výši 1/3 částky v průběhu montáže terminálů,

3. splátka (zbývající část) po předání díla. Vše na základě faktur vystavených dodavatelem.

5.2 Splatnost faktur

Splatnost faktur je stanovena na 14 dní od jejího vystavení.

Článek 6	Záruka a servis

6.1. Záruční doba

Na předmět smlouvy poskytuje dodavatel záruku zdarma v délce 24 měsíců od protokolárního předání díla.

Dodavatel přebírá záruku za jím dodané části systému dle Přílohy č. 1 a 2.  Záruka se nevztahuje na mechanické poškození nebo na závady vzniklé používáním, které není v souladu s návodem k obsluze.

V případě problémů s dodanými systémy poskytne objednatel bezodkladně aktuální data pro účely analýzy. Dodavatel se zavazuje poskytnutá data považovat za důvěrná a podle toho s nimi nakládat v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Toto pravidlo se v plné míře týká i úvodního importu dat.

Záruka je poskytována následujícím způsobem:

| Položka | Podrobnější specifikace | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Telefonická konzultace | V pracovní dny od 6:00 do 14:30 na telefonní číslo 544 211 197, do 16:00 na 567 586 104 | 3 měsíce po předání bezplatná konzultace v délce 2 hodiny za měsíc |
| Poradenská služba v místě objednatele | Podle domluvy (mimo úvodní školení) | Úhrada cestovních nákladů, 4 hodiny na produkt v rámci instalace |
| Zásadní nefunkčnost systému | Začátek zásahu do 24 hodin od nahlášení závady | Předpokládá se součinnost IT pracovníků konečného zákazníka |
| Méně významná nefunkčnost systému | Začátek zásahu do 30 dnů od nahlášení závady | Předpokládá se součinnost IT pracovníků konečného zákazníka |

Hlášení závad v rámci záruční doby a uplatnění reklamace je objednatel povinen oznámit dodavateli okamžitě telefonicky nebo e-mailem a následně písemnou formou.

Služby čerpané nad rámec bezplatné záruky jsou hrazeny ve stejné výši, jako v pozáručním servisu.

6.2 Pozáruční servis

Dodavatel se zavazuje poskytovat pozáruční servis na předmět smlouvy nejméně po dobu 3 let od skončení záruky. Po tuto dobu bude mít k dispozici náhradní díly totožné či srovnatelné s instalovanými.

Způsob poskytování a ceny pozáručního servisu (při uzavřené servisní smlouvě):

| Položka | Podrobnější specifikace | Cena s DPH | MJ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefonická konzultace | V pracovní dny od 6:00 do 14:30 na telefonní číslo 544 211 197, do 15:30 na 567 586 104 | 500 Kč | hodina |  |
| Poradenská služba v místě objednatele | Podle domluvy | 500 Kč | hodina | + úhrada cestovních nákladů |
| Zásadní nefunkčnost systému | Začátek zásahu do 48 hodin od nahlášení závady (dle typu smlouvy) | 500 Kč | hodina | + úhrada případných cestovních nákladů |
| Méně významná nefunkčnost systému | Začátek zásahu do 30 dnů od nahlášení závady | 500 Kč | hodina | + úhrada případných cestovních nákladů |
| Programátorské práce |  | 1000 Kč | hodina | dle rozsahu změn požadovaných objednatelem |

V případě problémů s dodanými systémy poskytne objednatel bezodkladně aktuální data pro účely analýzy. Dodavatel se zavazuje poskytnutá data považovat za důvěrná a podle toho s nimi nakládat v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Článek 7	Zvláštní ujednání

7.1 Import dat

Dodavatel provede  import dat z podkladů dodaných objednatelem (stávající sofrware JIW) a naplní tímto způsobem seznam strávníků a skladových karet.

7.2 Odpovědnost za škody

Dodavatel plně odpovídá za prokazatelně způsobené škody na majetku objednatele. Vzniklou škodu je povinen uhradit nebo uvést do původního stavu do doby vystavení faktury dle čl. 5 této smlouvy.

Článek 8 	Závěrečná ustanovení

8.1 Platnost, změny, ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Případné změny nebo doplnění této smlouvy budou řešeny písemnými doplňky nebo novou smlouvou po oboustranném schválení smluvních stran. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

8.2 Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Stravovací systém - Nabídka zařízení, programového vybavení a služeb dodaných dodavatelem a jejich ceny (NabHodoninISS_2.pdf)

Příloha č. 2 Stravovací systém - Nabídka zařízení, programového vybavení a služeb dodaných dodavatelem a jejich ceny (NabStravneMistriRestaurace.pdf)

Článek 9 	Potvrzení smluvních stran

V Brně				dne …...... …...................	2010

Za objednatele						Za dodavatele

………………………….				……………………………

…...................................				Ing. Vladimír Zavřel